## Copertina
PIANI OBIETTIVI DEI SERVIZI AFFERENTI L'AREA INTERVENTI MONETARI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO 2024 - MONITORAGGIO SEMESTRALE

## int mon
SERVIZIO INTERVENTI MONETARI
N. obiettivo servizio | N. OBIETTIVO AREA | RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE | DESCRIZIONE OBIETTIVO | eventuale fase | peso % | RISULTATO ATTESO | TARGET 2024 se temporale indicare data di inizio e fine |  | Valore conseguito dall'indicatore | Monitoraggio 1° sem | Fonte verifica risultato | altre Aree Coinvolte | CRITICITA’ DI REALIZZAZIONE/FATTORI ESOGENI
BIM_1 | IMURP_ 1 | 1 | Garantire agevolazioni per trasporto pubblico agli studenti borsisti della Toscana e per l'assistenza sanitaria agli studenti borsisti residente fuori regione | stipulare convenzione con UNIFI e ASL TC per assistenza sanitaria | 5% | testi di convenzione condiviso con UNIFI/ avviso per contributo singolo | 2024-01-01 | 2024-10-31 |  | TPL Firenze: la convenzione già in essere sarà prorogata fino a settembre 2024. La convenzione per l'a.a. 24/25 è stata approvata nella seduta del CdA del 22/07/2024. Assistenza sanitaria Firenze: con deliberazione n. 17/24 del 15/4 è stato approvato l'accordo quadro di collaborazione con UniFi, Comune di Firenze, Città Metropolitana e Azienda USL - con validità fino al 30/5/2026. | Dirigente Area Interventi Monetari e Relazioni con il Pubblico | / | tempi e accordi UNIFI e ASL
|  | 1 |  | stipulare apposita convenzione per l'assistenza sanitaria con Unipi e Asl Toscana Nord Ovest | 5% | testi di convenzione condivisi con Ateneo UNIPI / avviso per contributo singolo | 2024-01-01 | 2024-10-31 |  | TPL Pisa: La convenzione per l'a.a. 24/25 è stata approvata nella seduta del CdA del 22/07/2024. Assistenza sanitaria Pisa: sono in corso incontri per definire il testo dell'accordo ma - pur sollecitati - gli altri enti non hanno ancora risposto positivamente - ad oggi non è ipotizzabile una data di decorrenza | Dirigente Area Interventi Monetari e Relazioni con il Pubblico | / | tempi e accordi UNIPI e ASL Toscana Nord Ovest
|  |  |  | stipulare apposita convenzione per il trasporto con Unisi e Enti locali interessati | 5% | testi di convenzione condivisi con Ateneo UNISI / avviso per contributo singolo | 2024-01-01 | 2024-10-31 |  | TPL Siena: la convenzione è stata approvata con deliberazione n. 9/24 del 15/4/2024 ed è stata sottoscritta da tutti gli Enti coinvolti; la durata è dal 1/7/2024 al 30/4/2025. Assistenza sanitaria Siena: convenzione è attiva e valida fino a luglio 2024. Gli Uffici si sono attivati con gli altri enti per procedere alla stipula della convenzione per il 2025. | Dirigente Area Interventi Monetari e Relazioni con il Pubblico | / | tempi e accordi UNISI e trasporti SIENA
BIM_2 | IMURP_ 2 | 1 | Revisione del bando borse di studio e alloggio con particolare riferimento all'individuazione di criteri di priorità finalizzati a garantire la massima efficacia delle misure. Contestuale verifica della congruenza delle scadenze previste con l'effettiva disponibilità delle risorse economiche trasferite | Formulare la proposta modifica bando di concorso | 23% | Documento contente proposte di modifica bando borse di studio A.A. 2024/2025 | 2024-01-01 | 2024-05-20 | 2024-05-16 | la documentazione contenente la proposta del Bando borse di studio A.A. 2024/25 è stata completata il 16/5/2024, quale esito del gruppo di lavoro costituito. In data 31/5/2024 la documentazione è stata integrata dei macro effetti economici. Le proposte sono già state valutate con il settore regionale competente e recepite in buona parte negli indirizzi regionali con DGR 814 del 08/07/2024. Il bando di concorso per l'a.a. 2024/2025 è stato approvato con provv. del Direttore n. 64 del 16/07/2024. | Coordinatore Servizio Benefici ed Interventi Monetari e Coordinatore Servizio Controllo strategico e di gestione | Ristorazione e Residenze, Staff
BIM_3 | IMURP_8 | 5 | Sviluppo gli strumenti per la gestione del processo autorizzatorio della spesa integrata con il workflow passivo e la contabilità generale | Partecipare gruppo di lavoro per la definizione delle procedure con particolare attenzione alle attività riconducibili all'erogazioni e contributi monetari vs. Studenti | 15% | Definizione delle procedure relative alle erogazioni monetarie vs. studenti | 2024-01-01 | 2024-09-30 |  | Attività da avviare. Servizio in attesa di coinvolgimento. | Direttore | tutte - Gest. Ris., Staff, Serv Tec
BIM_4 |  |  | Mantenere la gestione benefici ed interventi monetari agli studenti | predisporre bando e di tutti gli atti previsti nell'ambito del procedimento (di competenza del Servizio) | 25% | rispetto tempistiche definite nei bandi di concorso A.A. 2023/24 e A.A. 2024/25 | 2024-01-01 | 2024-12-31
BIM_5 | IMURP_10 | 6 | Consolidare Sistema Qualità | Azioni di monitoraggio trimestrale degli indici di qualità | 5% | monitoraggio indice 2024 P01 Coordinatore SERVIZIO BENEFICI E INTERVENTI MONETARI > = indice 2023 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Valore conseguito indicatori P01 100% | Coordinatrice Servizio Qualità e Sicurezza RSPP ¦ mail del 8 luglio 2024 10.00 | staff
BIM_6 | IMUPR_7 | 4 | Misurare la soddisfazione degli studenti alloggiati (customer satisfation) | Risposte relative a Benefici e interventi monetari (tutte le domande hanno il medesimo peso) | 5% | >= dato finale anno precedente | 16/5/2024 | 31/5/2024 | 100.1% | 2.053,26 totale punteggio domande Benefici 2024 contro 2050,55 | Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale - 20/6/2024 12:44:49 | ristorazione e resdenze
|  |  |  | Analizzare i risultati | 5% | analizzare risultati customer Servizi Interventi Monetari e definizione azioni di miglioramento | 2024-11-01 | 2024-12-31 |  | Attività in itinere. | atti/report
BIM_7 | IMURP_ 14 | pqpo 2023 | Potenziare strumenti di incasso tassa regionale dsu | implementare software | 5% | software implementato | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 05/06/2024 | Il progetto della tassa regionale risulta concluso. Sono in elaborazione alcune evoluzioni richieste dal servizio che lo utilizza. Quanto previsto dal progetto in origine in origine è già in produzione. | Coordinatrice Servizio Sitemi Applicativi - mail 5/6/2024 13:16:00 | patrimonio, servizi tecnici e informatici
BIM_8 | IMURP_ 12 | 8 | Verifica a campione di 30 borse di studio concesse (10 Firenze, 10 Pisa, 10 Siena), già soggette ad accertamento, al fine di verificare la corretta attribuzione della borsa. Verifica di secondo livello svolta alla presenza di un soggetto esterno all'Area Interventi Monetari e Relazioni con il pubblico (Misura Audit interno) |  | 2% | Controllo corretto 30/30= 100%; Controllo corretto 29-28/30= 90%; Controllo corretto 27-26/30= 80%; Controllo corretto 25-24/30= 70%; Controllo corretto =< 23/30= 0% | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | La fase è avviata e sono in elaborazione gli esiti delle analisi da parte del gruppo di lavoro riunito ad aprile/maggio. Fase non avviata dal punto di vista del Servizio | Direttore | staff
100%

## fse acc
SERVIZIO FSE ACCERTAMENTI
n.Obiettivo servizio | N. OBIETTIVO AREA | RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE | DESCRIZIONE OBIETTIVO | eventuale fase | peso % | RISULTATO ATTESO | TARGET 2024, se temporale indicare data di inizio e fine |  | Valore conseguito dall'indicatore | Monitoraggio 1° sem | Fonte verifica risultato | altre Aree Coinvolte | CRITICITA’ DI REALIZZAZIONE/FATTORI ESOGENI
FSEAC_1 |  |  | gestione progetto OR.A.CO.LI (fondi FSE) | programmare le attività e monitorare il loro andamento - dal testo non sono chiare le azioni a carico del ARDSU | 10% | rendicontazione finale attività al 31.12.2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Coordinatore Servizio Interventi FSE e Accertamenti | gestione risorse
FSEAC_2 | IMURP_ 8 | 5 | Sviluppare gli strumenti per la gestione del processo autorizzatorio della spesa integrata con il workflow passivo e la contabilità generale | partecipazione gruppo di lavoro per la definizione delle procedure con particolare attenzione alle attività riconducibili ai contributi Fse e agli Accertamenti | 10% | definizione delle procedure relative attività riconducibili ai contributi Fse e agli Accertamenti | 2024-01-01 | 2024-09-30 |  | Attività da avviare. Servizio in attesa di coinvolgimento. | Direttore | Gest. Ris., Staff, Serv Tec
FSEAC_3 | IMURP_ 2 | 1 | Revisione del bando borse di studio e alloggio con particolare riferimento all'individuazione di criteri di priorità finalizzati a garantire la massima efficacia delle misure. Contestuale verifica della congruenza delle scadenze previste con l'effettiva disponibilità delle risorse economiche trasferite | Partecipare al gruppo di lavoro | 15% | Documento contente proposte di modifica bando borse di studio A.A. 2024/2025 | 2024-01-01 | 2024-05-10 | 2024-04-17 | Mercoledì 17 aprile 2024 il Servizio FSE Accertamenti ha partecipato all'incontro per definire le modifiche di commpetenza (procedure e decadenza benefici).La documentazione contenente la proposta del Bando borse di studio A.A. 2024/25 è stata completata il 16/5/2024, quale esito del gruppo di lavoro costituito. | Coordinatore Servizio Benefici ed Interventi Monetari e Coordinatore Servizio Controllo strategico e di gestione | Interventi mometari, Staff,
FSEAC_4 | IMURP_11 | 7 | Ottimizzare l'utilizzo delle risorse e la capacità di accertamento | Collaborare con Guardia di Finanza per verifiche su dati ISEE non verificabili | 5% | Bozza di convenzione Guardia di Finanza | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | la convenzione è stata approvata a luglio 2024 (deliberazione n. 25/24) | Coordinatore Servizio Interventi FSE e Accertamenti | /
|  |  |  | Revisione regolamenti e disciplinari relativi alle verifiche dichiarazioni ISEE | 2% | Approvazione modifiche al regolamento e ai disciplinari vigenti | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 2024-02-12 | disciplinare approvato con provvedimento N° 10/24 del 12/02/2024 | Archiflow | /
|  |  |  | Incrementare i controlli di reddito su beneficiari | 30% | Verifiche completate su campione pari al 35% ( 17% entro 150 gg. dall'avvio del procedimento; 18% entro il 31/10/2024) | 2024-01-01 | 2024-11-30 |  | Il campione degli accertamenti incrementato per l'anno accademico 2023/2024 al 35% (il minimo è il 25%) è stato approvato a febbraio 2024 con determinazione n. 93 del 13/2/2024. I controlli sul campione approvato sono stati effettuati in due gruppi . Il primo gruppo è stato concluso entro il 17 giugno 2024 e comprende 2147 studenti (determinazioni nn. 331 e 332 del 23/05/2024 n. 396 del 13 giugno e n. 397 del 14 giugno). Il secondo gruppo comprende 2367 studenti è stato avviato il 2 luglio 2024 e le verifiche dovranno terminare entro fine novembre. | Coordinatore Servizio Interventi FSE e Accertamenti | /
|  |  |  | supportare verifica dichiarazioni ISEE per il concorso 24/25 | 5% | VERIFICHE COMPLETATE entro i termini grad. Definitiva 100% studenti autonomi 100% SE=1 e fornire analisi dei risultati | 2024-08-01 | 2024-12-31 |  | da avviare | Coordinatore Servizio Interventi FSE e Accertamenti | /
FSEAC_5 | IMURP_12 | 8 | Realizzare degli interventi previsti in materia di anticorruzione | progettazione e realizzazione Verifica a campione di 30 borse di studio concesse (10 Firenze, 10 Pisa, 10 Siena), già soggette ad accertamento, al fine di verificare la corretta attribuzione della borsa. Verifica svoltada un soggetto esterno all'Area (Misura Audit interno) | 18% | Controllo corretto 30/30= 100%; Controllo corretto 29-28/30= 90%; Controllo corretto 27-26/30= 80%; Controllo corretto 25-24/30= 70%; Controllo corretto =< 23/30= 0% | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | Da avviare | Direttore | /
FSEAC_6 | IMURP_10 | 6 | Consolidamento Sistema Qualità | Monitoraggio trimestrale degli indici di qualità | 5% | monitoraggio indice 2024 P01 SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI FSE E ACCERTAMENTI> = indice 2023 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Valore conseguito indicatori P01 100% | Coordinatrice Servizio Qualità e Sicurezza RSPP ¦ mail del 8 luglio 2024 10.00 | staff
100%

## urp e comunicazione
SERVIZIO URP E COMUNICAZIONE AZIENDALE
n. obiettivo servizio | N. OBIETTIVO AREA | RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE | DESCRIZIONE OBIETTIVO | eventuale fase | peso % | RISULTATO ATTESO | TARGET 2024, se temporale indicare data di inizio e fine |  | Valore conseguito dall'indicatore | Monitoraggio 1° sem | Fonte verifica risultato | altre Aree Coinvolte | CRITICITA’ DI REALIZZAZIONE/FATTORI ESOGENI
URP_1 | IMURP_ 3 | 1 | Implementare il sistema di ticketing attualmente in uso quale unico canali di comunicazione efficace | convertire attuali canali di comunicazione del Servizio vs. utenza al ticketing e coordinamento attività per l'estensione agli altri Servizi all'utenza | 30% | ticketing come unico canale di comunicazione vs. utenza studentesca del Servizio | 2024-01-01 | 2024-09-30 |  | Tutti i servizi aziendali sono stati inseriti all'interno del sistema informativo che gestisce il "ticketing". Formazione agli utenti completata nel primo semestre. Sistema in utilizzo (ancora parallelo agli altri canali di comunicazione). In itinere per le fasi successive. | Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale - mail del 20/6/2024 14:48 | ristorazione e residenze
URP_2 | IMURP_ 4 | 1 | Garantire una corretta gestione dei social aziendali | redarre policy | 10% | Adozione Policy aziendale sulla comunicazione sui social | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | La policy aziendale in materia di comunicazione sui social è in fase di redazione. | Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale - mail del 24/6/2024 13:57 | /
URP_3 | IMURP_ 5 | 1 | Implementare canali di comunicazione oltre a quelli attivati (radio, stampa mobile, sito internet) |  | 5% | aggiornamento piano della comunicazione | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 2024-05-15 | Aggiornato. Deliberazione del CDA N° 20/24 del 15/05/2024 | Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale mail del 24/6/24 13:58 | staff
|  |  |  | identificare nuovi canali di comunicazione | 15% | collaborazione con Ufficio Stampa nell'identificazione | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | E' stato avviato a regime il canale Threads. Sono in corso di analisi ulteriori soluzioni che comprendono sia la possibilità di realizzare brevi spot radiofonici, sia l'attivazione di communities destinate agli utenti dei servizi aziendali. E' in corso di valutazione anche l'attivazione del supporto da parte di un'Agenzia esterna. | Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale - mail del 24/6/2024 13:58 | staff
URP_4 | IMURP_ 6 | 2 | Diffondere l'utilizzo dello"Sportello psicologico di ascolto per gli studenti alloggiati nelle Residenze" e rendicontare il primo anno di attivazione | Collaborare nell'organizzazione di almeno un evento per la presentazione del servizio attraverso la testimonianza di studenti che hanno usufruito il servizio. | 5% | realizzazione evento | 2024-03-01 | 2024-12-31 |  | Avviato confronto interno per l'individuazione e realizzazione degli strumenti di pubblicità del servizio. Al mese di giugno sono stati individuati l'utilizzo della mail periodica, della brochure descrittiva e dei canali social. | Coordinatore Servizio Residenze ¦ Sede Firenze - incontro webex 20/6/2024 | ristorazione e resdenze
URP_5 | IMURP_ 7 | 4 | Misurare la soddisfazione degli studenti alloggiati (servizi residenze, mense, benefici e comunicazione - | completare rilevazione | 5% | rilevazione completata | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Conclusa - il report è gia stato inviato - DATA INIZIO INDAGINE: 16 MAGGIO 2024 ore 13.00 ¦ DATA FINE INDAGINE: 31 MAGGIO 2024 ore 13.00 | Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale - 20/6/2024 12:44:49 | ristorazione e resdenze
|  |  |  | completare analisi e individuare proposte di miglioramenti del Servizio (obiettivi 2025/2027) | 5% | documento di analisi e programmazione obiettivi di miglioramento del Servizio | 2024-06-01 | 2024-11-30 |  | in corso | Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale
URP_6 | IMURP_ 9 | 5 | Offrire strumenti per migliorare la comunicazione interna |  | 10% | Manuale di comunicazione interna | 2024-01-01 | 2024-08-31 |  | E' in fase di costituzione il gruppo di lavoro per la redazione del manuale. | Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale - mail del 24/6/2024 13:57 | staff (anche se non specificato!)
URP_7 | IMURP_ 10 | 6 | in relazione alla comunicazione Consolidare Sistema Qualità | Mantenimento Indice medio di Qualità P11 P12 P04 | 10% | IMQ P11 E P12 >90>% |  |  | 100% | P12 è diventato P04, valore al 30 .06. 100% | Coordinatrice Servizio Qualità e Sicurezza RSPP ¦ mail del 8 luglio 2024 10.00
URP_8 | IMURP_ 12 | 7 | Sperimentare sistemi tariffari innovativi e valutazioni di impatto quantitativo e qualitativo | Supporto alla gestione delle Customer campagna di comunicazione | 5% | realizzazione campagna di comunicazione | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | Attività da avviare. Servizio in attesa di coinvolgimento. |  | ristorazione e resdenze
100%